РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.09.2023г.   № 45-р

пос. Ленинский

«О подготовке и проведении

осенне-зимнего пожароопасного

сезона 2023-2024 годов на

территории Ленинского сельсовета

Касторенского района»

В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Касторенского района в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2023-2024 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период и во исполнение распоряжения Администрации Касторенского района Курской области от 05.09.2023г. №354-р:

1.  Утвердить

- план мероприятий по подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2023-2024 годов на территории Ленинского сельсовета  Касторенского района (приложение №1);

2. Создать  комиссию  и  проверить готовность  населенных пунктов к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2023 – 2024 годов в срок до 15.10.2023 года (приложение №2);

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя  Главы  администрации  Ленинского сельсовета   Обоянцеву Е. Ю.

4.     Распоряжение  вступает  в силу со дня подписания.

Г л а в а

Ленинского сельсовета                                     А. М. Лохматов

Приложение №1

Утвержден распоряжением Главы  администрации Ленинского сельсовета

от  07.09.2023 г. № 45-р

План

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2022-2023 годов

на территории Ленинского сельсовета  Касторенского района Курской области

| № п/п | - Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
|  | - Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риса» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем, инвалиды). Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов МО «Ленинский сельсовет» и старших по населенным пунктам. | До 05.10.2023 | Обоянцева Е. Ю. |
|  | - Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции. | До 05.10.2023 | Лохматов А. М. Участковый уполномоченный полиции |
|  | - Совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля уточнить количество имеющихся свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа «группы риска». | До 05.10.2023 | Лохматов А. М. |
|  | Совместно с руководителями учреждений здравоохранения уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | ноябрь-декабрь 2023 года январь-февраль 2024 года | Лохматов А. М. |
|  | - Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | Октябрь 2023 года | Обоянцева Е. Ю., Кузнецова И.Н. |
|  | Провести проверку противопожарного состояния жилых домов частного сектора силами внештатных инструкторов, старших по населенным пунктам - предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления, произвести обновление опахивания населенных пунктов, лесных массивов | До 15.10.2023 | Лохматов А. М.; старшие населенных пунктов, внештатные пожарные инструкторы |
|  | - Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления. | До 15.10.2023 | Лохматов А. М., Кузнецова И.Н |
|  | - Организовать контроль за въездом на территории муниципального образования «Ленинский сельсовет» нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы. | Постоянно | Лохматов А. М.; Участковый уполномоченный полиции |
|  | - Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов), с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь-Декабрь 2023 года Январь-Февраль 2024 года | Лохматов А. М. Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
|  | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста. | Постоянно | Лохматов А. М. Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
|  | Организовать проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам. | До 05.10.2023 | Лохматов А. М. |
|  | Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | До 05.10.2023 | Лохматов А. М. |
|  | Инициировать введение особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. | В ходе пожароопасного сезона | Лохматов А. М. |
|  | - Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности при проведении подворных обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | Лохматов А. М.; Зуева Г. М. |
|  | - Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | До 01.11.2023 | Лохматов А. М.; |
|  | Провести работу по: заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением АСР подразделениями ГПС Касторенского района; информированию о состоянии дорог и проездов пожарные части и дежурного ЕДДС района; | До 05.12.2023 постоянно | Лохматов А. М.; |
|  | Продолжить работу по созданию и регистрации добровольных пожарных формирований, принять меры по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. Провести смотры готовности к работе в пожароопасный период добровольных пожарных формирований с составлением соответствующих актов. | До 15.10.2023г., В ходе пожароопасного сезона | Лохматов А. М.; |
|  | Определить места заправки автоцистерн водой (в случае необходимости). | До 15.10.2023г., | Лохматов А. М.; |

Приложение №2

Утвержден распоряжением главы

администрации Ленинского сельсовета

от  07.09.2023 г. № 45-р

С О С Т А В

комиссии    по  организации  и  проведению

проверки готовности  населенных пунктов

к   осенне-зимнему  пожароопасному  периоду   2023 – 2024 г.г.

1.  Лохматов А. М.       -     Глава Ленинского сельсовета  (председатель  комиссии)

2.  Обоянцева Е. Ю.     -     заместитель  главы  администрации Ленинского сельсовета

3.  Новиков В. Ю.        -      Начальник ДПД

4.  Кузнецова И.Н.       -      главный бухгалтер администрации Ленинского сельсовета;

5.  Сухов В. М.              -     депутат Собрания депутатов Ленинского сельсовета;

6.  Епанчин Л. В.           -     депутат Собрания депутатов Ленинского сельсовета;

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Ленинского сельсовета Касторенского района (М.П.) __________А. М. Лохматов (подпись) «_____» ______________г. |
| --- | --- |

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  ЛЕНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

К осенне-зимнему ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2023-2024 годов

| Наименование поселения | МО «Ленинский сельсовет» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального района | Касторенский |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Курская область |

Краткое описание

ЛЕНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населенных пунктов | 5 |
| 2 | Численность жилых домов, в том числе: | 308(в т.ч.40 кв) |
| 2.1 | Частного сектора | 308(в т.ч.40 кв) |
| 3 | Численность зарегистрированного населения, чел. | 677 |
| 4 | Численность граждан «группы риска», из них: | 38 |
| 4.1 | одиноких престарелых | 15 |
| 4.2 | злоупотребляющих алкоголем | 7 |
| 4.3 | многодетных семей | 3 |
| 4.4 | одиноко проживающие инвалиды | 1 |

- Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

привлекаемых к тушению пожара в   ЛЕНИНСКОМ  СЕЛЬСОВЕТЕ

| - Наименование подразделения, - адрес | - Вид пожарной - охраны | - Расстояние до - населенного - пункта, км | - Время - прибытия - к месту - вызова, мин | - Техника в - расчёте - (вид/кол-во) | - Техника в - резерве - (вид/кол-во) | - Численность - личного состава (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Всего | - В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Касторенская ПЧ |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ленинский, д. Знамя Колтовская |  | 2 | 10-15 | 1 | 1 | 3 |  |
| д. Никольско-Ключевская |  | 4 | 15-20 | 1 | 1 | 3 |  |
| с. Михнево,с. Михайло-Хлюстино |  | 5-8 | 30-35 | 1 | 1 | 3 |  |

Показатели и критерии готовности

ЛЕНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА к климатическому сроку начала

осенне-зимнего пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/ отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исправная звуковая система оповещения населения о пожаре, чрезвычайной ситуации. | имеется |
| 2 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре. | Имеется (телефонная) |
| 3 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, пруды, водонапорные башни и т.п.), отвечающие установленным требованиям по пожарной безопасности. | имеется |
| 3.1 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона. | Имеется (9; 6 – д. Никольско - Ключевская, 2- п. Ленинский, 1 – д. Знамя - Колтовская) |
| 3.2 | Водонапорные башни, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, оборудованы приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года. Емкость 2 шт. по 50 м.куб с водой пос. Ленинский | Имеется (1) Имеется (1) |
| 3.3 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, | Имеется (1) |
| 3.4 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним. | имеется |
| 4 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта. | имеется (п. Ленинский, д. Знамя - Колтовская) |
| 5 | Наличие технических средств тушения пожаров, первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований. | Имеется |
| 6 | Подъездные автомобильные дороги, соответствующие установленным требованиям. | имеются (п. Ленинский, д. Знамя - Колтовская, д. Никольско -Ключевская (частично) отсутствуют (с.Михнево и с.Михайло-Хлюстино) |

Проведение профилактических мероприятий

| 1 | Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок подготовки поселения к пожароопасному сезону | Распоряжение №45-р от 07.09.2023г |
| --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение работы по уточнению списков граждан «группы риска» с уведомлением ЕДДС района. | имеется |
|  | Организация и проведение работы по подбору кандидатов из числа лиц «группы риска» для переселения к родственникам и в учреждения социальной направленности на зимний период. | имеется |
|  | Организация и проведение работы по осмотру домовладений граждан «категории риска». | имеется |
|  | Проведение проверок соблюдения противопожарной безопасности в частных домовладениях. | имеется |
|  | Организация работы по устранению выявленных нарушений и принятию мер по оказанию нуждающимся в адресной помощи по ремонту печного отопления. | имеется |
|  | Проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС района. | имеется |
|  | Организация и проведение работы по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организация дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста. | постоянно |
|  | Организация и проведение работы по информированию граждан о мерах пожарной безопасности при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей. | имеется |
| Вывод о готовности ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА к пожароопасному сезону: |  |  |
| (полное наименование поселения (городского округа) |  |  |
| ГОТОВ к пожароопасному сезону* |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |

Члены комиссии:

1.      Лохматов А. М.     -    ________________________

2.      Обоянцева Е. Ю.     -     _______________________

3.      Епанчин Л. В.     -    ________________________

4.      Новиков В. Ю.     -      ________________________

5.       Кузнецова И.Н.  -        ________________________

6.       Сухов В. М.       -        _________________________