РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2017 г № 12-р.

---------------------------

п. Ленинский

«О подготовке к весенне-летнему

пожароопасному периоду  на территории

Ленинского сельсовета в 2017 году»

В  соответствии  с  Федеральным законом  «О пожарной безопасности», Лесным  кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ  от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении Правил  пожарной  безопасности  в лесах»,  с  целью  предупреждения  пожаров, предотвращения  гибели людей, усиления охраны лесов, сохранности    населенных  пунктов,  объектов  и    имущества, независимо  от  организационно-правовой формы  на территории в соответствии с распоряжением Главы администрации Касторенского района №41-р  от 12.02.2016г:

1.Утвердить «План по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года на территории Ленинского сельсовета» (Приложение №1)

2. Утвердить штаб по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, контролю за пожарной обстановкой и выполнением мероприятий по пожарной безопасности. Руководителем оперативного штаба назначить Обоянцеву Е. Ю. (Приложение №2)

3. Контроль за выполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г л а в а

Ленинского сельсовета                                         А. М. Лохматов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы администрации

Ленинского сельсовета от 15.03.2017г №12-р

П Л А Н

мероприятий по подготовке  обеспечения пожарной безопасности  населенных пунктов МО «Ленинский сельсовет»

Касторенского района в весенне-летний пожароопасный период 2017года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Провести очистку домовладений в населенных пунктах от сухой травы, листвы и мусора | до 15 апреля 2017г | Глава Ленинского сельсовета |
| 2 | Запретить сжигание отходов, мусора на территориях, прилегающих к зданиям и сооружениям , вблизи жилых домов и надворных построек; разведение костров. | Весь период | Глава Ленинского сельсовета |
| 3 | Оборудовать подъезды к имеющимся естественным водоемам для забора воды пожарными автомобилями, дооборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды; | до 1 июня 2017г | Глава Ленинского сельсовета |
| 4 | Обеспечение при необходимости ограничение въезда в лесополосы средств транспорта, а также посещение лесополос населением | постоянно | Глава Ленинского сельсовета |
| 5 | С привлечением членов добровольной пожарной дружины, внештатных общественных инспекторов пожарной безопасности, на территориях населенных пунктов организовать патрулирование во время пожароопасного периода. | постоянно | Глава Ленинского сельсовета |
| 6 | Провести работу по заключению договоров с ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» на привлечение специальной и инженерной техники для тушения пожаров в границах муниципального образования; | до 1 мая 2017 г | Глава Ленинского сельсовета |
| 7 | Провести проверку технического состояния источников противопожарного водоснабжения представителями Государственной противопожарной службы (ПЧ Касторенского района ОКУ ППС Курской области) 1водонапорная башня в п. Ленинский 7 пожарных гидрантов в д. Н. Ключевская | 20 апреля 2017 г | Глава Ленинского сельсовета |
| 8 | Организация профилактической работы среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах. | постоянно | Работники администрации Ленинского сельсовета |
| 9 | Приобретение первичных средств пожаротушения: Зарядка огнетушителей – ОП-8 3 шт. ОП-4 2 шт. Покупка огнетушителей ОП-4 3 шт. | май 2017 | Глава Ленинского сельсовета |
| 2. Практические мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Предоставить Касторенской ПЧ схемы расположения источников противопожарного водоснабжения по населенным пунктам Ленинского сельсовета | до 10 апреля 2017г | Глава Ленинского сельсовета |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы администрации

Ленинского сельсовета от 15.03.2017г №12-р

С О С Т А В

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду в 2017 году,

контролю за пожарной обстановкой, выполнением мероприятий по пожарной безопасности.

1. Обоянцева Е. Ю.       – заместитель главы администрации Ленинского

сельсовета, (руководитель штаба)

2. Сухов В. М.                – депутат Собрания депутатов Ленинского сельсовета;

3. Сенчуков Н.Н.          – начальник ДПД;

4. Перьков В.С.            – член ДПД;

5. Кашафутдинова С.Д. – заведующая Богородицким ФАП;